## Netzplan
Nr.	Nachfolger	Bezeichnung	Dauer	FAZ	FEZ	SAZ	SEZ	GP	FP
1	2,4	Zeitplanung	14	0	14	0	14	0	0
2	3	Wärmetauscher installieren	2	14	16	18	20	4	0
3	6	Zuleitungen verlegen	7	16	23	20	27	4	0
4	5	Zeitplanung verfeinern	14	14	28	14	28	0	0
5	7	Hausbewohner informieren	1	28	29	28	29	0	0
6	7	Neue Zuleitungen provisorisch anschl.	2	23	25	27	29	4	4
7	8	Strangverteilung erneuern	20	29	49	29	49	0	0
8	9	Altes entsorgen	2	49	51	49	51	0	0
9	-	Endabnahmen	1	51	52	51	52	0	0

## StrukturZeitAnalyse
Nr.	Vorgänger	Bezeichnung	Dauer	FAZ	FEZ	SAZ	SEZ	GP	FP
1	2,4	Zeitplanung	14	0	14	0	14	0	0
2	3	Wärmetauscher installieren	2	14	16	18	20	4	0
3	6	Zuleitungen verlegen	7	16	23	20	27	4	0
4	5	Zeitplanung verfeinern	14	14	28	14	28	0	0
5	7	Hausbewohner informieren	1	28	29	28	29	0	0
6	7	Neue Zuleitungen provisorisch anschl.	2	23	25	27	29	4	4
7	8	Strangverteilung erneuern	20	29	49	29	49	0	0
8	9	Altes entsorgen	2	49	51	49	51	0	0
9	-	Endabnahmen	1	51	52	51	52	0	0