## Netzplan
1		Gebäudeplan erstellen/besorgen	1	0	1	15	16	15	9
2		Aufgaben erfassen	3	0	3	0	3	0	0
3	2	Software (Betriebssystem, Anwendungsprogramme) auswählen	5	3	8	3	8	0	0
4	3	Rechnerkomponenten planen	2	8	10	8	10	0	0
5	4	Peripherie (Bildschirm, Drucker, Eingabegeräte) planen	1	10	11	10	11	0	0
6	1,4	Standorte der Geräte planen	1	10	11	16	17	6	0
7	6	Verkabelungsplan erstellen	1	11	12	24	25	13	0
8	7	Mauern durchbohren, Kabelkanäle installieren	5	12	17	25	30	13	0
9	7	Kabel und Steckdosen bestellen		12	12	30	30	18	5
10	8,9	Gebäudeverkabelung installieren	5	17	22	30	35	13	13
11	6	Router, Switches bestellen	10	11	21	25	35	14	14
12	5	Rechner und Peripherie bestellen	10	11	21	11	21	0	0
13	12	Rechner zusammenbauen	5	21	26	21	26	0	0
14	13	Software aufspielen	5	26	31	26	31	0	0
15	14	Rechner lokal testen	3	31	34	31	34	0	0
16	15	Rechner an jeweiligen Standorten aufstellen	1	34	35	34	35	0	0
17	16, 11, 10	Netzwerk konfigurieren	4	35	39	35	39	0	0
18	6	Handbuch für Endnutzer erstellen (enthält auch IP-Adressen der Rechner)	5	11	16	17	22	6	0
19	18	Anwender schulen	20	16	36	22	42	6	6
20	17	Integrationstest	3	39	42	39	42	0	0
21	20,19	Übergabe und Inbetriebnahme	1	42	43	42	43	0	0
Nr.	Vorgänger	Bezeichnung	Dauer	FAZ	FEZ	SAZ	SEZ	GP	FP

## StrukturZeitAnalyse
Nr.	Vorgänger	Bezeichnung	Dauer	FAZ	FEZ	SAZ	SEZ	GP	FP
1	0	Gebäudeplan erstellen/besorgen	1	0	1	15	16	15	9
2	0	Aufgaben erfassen	3	0	3	0	3	0	0
3	2	Software (Betriebssystem, Anwendungsprogramme) auswählen	5	3	8	3	8	0	0
4	3	Rechnerkomponenten planen	2	8	10	8	10	0	0
5	4	Peripherie (Bildschirm, Drucker, Eingabegeräte) planen	1	10	11	10	11	0	0
6	1,4	Standorte der Geräte planen	1	10	11	16	17	6	0
7	6	Verkabelungsplan erstellen	1	11	12	24	25	13	0
8	7	Mauern durchbohren, Kabelkanäle installieren	5	12	17	25	30	13	0
9	7	Kabel und Steckdosen bestellen	0	12	12	30	30	18	5
10	8,9	Gebäudeverkabelung installieren	5	17	22	30	35	13	13
11	6	Router, Switches bestellen	10	11	21	25	35	14	14
12	5	Rechner und Peripherie bestellen	10	11	21	11	21	0	0
13	12	Rechner zusammenbauen	5	21	26	21	26	0	0
14	13	Software aufspielen	5	26	31	26	31	0	0
15	14	Rechner lokal testen	3	31	34	31	34	0	0
16	15	Rechner an jeweiligen Standorten aufstellen	1	34	35	34	35	0	0
17	16, 11, 10	Netzwerk konfigurieren	4	35	39	35	39	0	0
18	6	Handbuch für Endnutzer erstellen (enthält auch IP-Adressen der Rechner)	5	11	16	17	22	6	0
19	18	Anwender schulen	20	16	36	22	42	6	6
20	17	Integrationstest	3	39	42	39	42	0	0
21	20,19	Übergabe und Inbetriebnahme	1	42	43	42	43	0	0